# 5. Plano do MVP, backlog, virada do e-mail e riscos

## 5.1 Duas datas

| Data | Marco | O que significa |
| --- | --- | --- |
| Sáb 24/10 | Soft launch | Portal, login e canal de e-mail no ar, apontados para a caixa suporte-teste@. Os agentes exploram sem impacto nos usuários |
| Ter 27/10 | Virada do e-mail | A caixa suporte@ é desconectada do Freshdesk. A partir daí, todo ticket novo nasce no sistema novo |
| ~08/11 | Fim do Freshdesk | Só conclui os tickets antigos. Exportar tudo antes de cancelar |

Se você preferir manter o 24/10 como data única, o custo é entrar no ar sem o canal de e-mail, que é o que todo mundo usa. Não recomendo. A convivência com o Freshdesk até ~08/11 torna o 27/10 seguro.

## 5.2 Plano dia a dia (1 dev + Claude Code)

Duas trilhas em paralelo: infra (você nos consoles e no cluster) e app (o Claude Code executa o backlog e você revisa e testa).

gantt

dateFormat YYYY-MM-DD

axisFormat %a %d

section Infra (caminho crítico)

Cluster, DBaaS, DNS, Traefik, TLS, caixa suporte-teste@ :crit, i1, 2026-10-19, 1d

Zitadel via Helm + IdP Google + senha de app             :crit, i2, 2026-10-20, 1d

Deploy do app + backup + teste de restore                :i3, 2026-10-22, 1d

section App

Scaffold, compose, modelo, auth                          :a1, 2026-10-19, 2d

Tickets API + notificações com threading                 :a2, 2026-10-21, 1d

E-mail de entrada + anexos                               :crit, a3, 2026-10-22, 1d

Front solicitante e agente + hardening                   :a4, 2026-10-23, 1d

Suíte de autorização + runbook + soft launch             :a5, 2026-10-24, 1d

section Virada

Homologação com os agentes em suporte-teste@             :crit, h1, 2026-10-26, 1d

Virada do suporte@                                       :milestone, crit, g1, 2026-10-27, 0d

| Dia | Infra | App (tarefas) | Marco de saída (go/no-go) |
| --- | --- | --- | --- |
| Seg 19 (tarde) | Criar a caixa suporte-teste@missaosalesiana.org.br (usuário, 2 etapas, senha de app). Criar cluster, DBaaS (bancos zitadel e helpdesk), registry e bucket. DNS, Traefik, cert-manager | T01, T02, T03 | https://auth.msmt.org.br responde com TLS válido. Monorepo roda local |
| Ter 20 | Zitadel via Helm (v4.19.5): org, projeto, roles, app SPA (JWT), branding. IdP Google (app OAuth "Internal" + IdP na org). Se o login não funcionar até 14 h → contingência VM + compose | T04, T05, T06, T07 | "Entrar com Google" funciona contra o Zitadel de produção a partir do app local. Claim de roles confirmado |
| Qua 21 | Senha de app de suporte@ (produção). Anotar no admin do Freshdesk (Admin → Canais → E-mail) como a caixa está conectada e onde se desconecta | T08, T09, T10, T14 | Agente atende um ticket de ponta a ponta localmente. E-mails de saída no Mailpit com [#n] e In-Reply-To |
| Qui 22 | Deploy do app (T17). CronJob de backup. Teste de restore | T21, T13 | Um e-mail para suporte-teste@ vira ticket no ambiente de produção. A resposta ao e-mail cai no mesmo ticket. Gmail preserva o Message-ID? (confirmar) |
| Sex 23 | Uptime monitor. Verificação em 2 etapas obrigatória no Workspace para os agentes | T11, T12, T16, T18 | Fluxos de solicitante e de agente completos no ar. Roles concedidas aos 20 agentes (cada um faz 1 login antes) |
| Sáb 24 | — | T19, T20, correções | Soft launch. Suíte de autorização verde. Agentes recebem o link e o e-mail de teste |
| Seg 26 | Homologação: 2–3 agentes abrem e respondem tickets reais via suporte-teste@ e portal | Correções | Go/no-go da virada |
| Ter 27 (manhã) | Virada (ver §5.4) | — | Primeiro ticket real nasce no sistema novo |
| Qua 28 → 08/11 | Freshdesk só conclui tickets antigos | Fase 2: telas de admin, respostas prontas, SLA | Export completo do Freshdesk antes do cancelamento |

### Cortes de contingência (em ordem)

Se algum marco atrasar, corte nesta ordem:

- Upload de anexo pelo portal (anexos por e-mail continuam).

- Filtro por unidade nas filas (a triagem "sem unidade" fica).

- Tela de admin de membros → prisma/seed.ts.

- Resposta de agente pelo próprio e-mail (agentes respondem só pelo portal).

- Kubernetes → VM com Docker Compose (decisão às 14 h de terça).

- Data da virada → quinta 29/10 ou segunda 02/11. Ainda cabe antes de 08/11.

Não-negociáveis (nunca cortar): autorização no backend com testes, sanitização de HTML, idempotência e anti-loop no e-mail, TLS, backup testado, virada reversível.

## 5.3 Backlog do MVP (tarefas para o Claude Code)

Cada tarefa cabe em uma sessão do Claude Code. Fluxo por tarefa: colar o ID e a descrição → pedir o plano → revisar → pedir a implementação → pnpm test e pnpm typecheck → commit.

| ID | Tarefa | Critério de aceite | Depende |
| --- | --- | --- | --- |
| T01 | Scaffold do monorepo pnpm: apps/api (NestJS), apps/web (Vite React TS), packages/shared. Scripts raiz dev, build, test, lint, typecheck. oxlint + Prettier | pnpm build, pnpm test e pnpm typecheck passam na raiz | — |
| T02 | docker-compose.yml com postgres, zitadel + zitadel-login (v4.19.5) e mailpit. .env.example documentado, incluindo MAILBOX_*, SMTP_*, INTERNAL_EMAIL_DOMAINS | docker compose up sobe tudo. Console do Zitadel em localhost. Mailpit em :8025 | T01 |
| T03 | Prisma: schema.prisma com todas as entidades (03-arquitetura §3.5, incluindo is_external, quoted_html, inbound_emails, email_message_refs, app_settings), migração inicial, PrismaService, seed: 2 grupos, categorias (com "Geral" como padrão), 2 unidades, 3 departamentos | prisma migrate dev aplica sem erro. O teste confirma o seed | T01 |
| T04 | Auth na API: guard global com jose (JWKS remoto, iss, aud, exp), decorators @Public e @Roles, extração das roles do claim urn:zitadel:iam:org:project:<id>:roles | Testes com JWKS fake: token válido → 200; expirado, aud errado ou assinatura inválida → 401; role ausente → 403 | T01 |
| T05 | JIT: GET /api/me faz upsert por zitadel_sub, buscando nome e e-mail no endpoint userinfo do Zitadel (o access token não os traz); vincula por e-mail um usuário criado pelo canal de e-mail; atualiza o cache de roles; recusa active=false; retorna needsOnboarding quando falta unidade ou departamento | Testes: 1º acesso cria; 2º atualiza nome; usuário sem zitadel_sub com o mesmo e-mail é vinculado; inativo → 403; terceiro tentando logar → 403 | T03, T04 |
| T06 | Auth no front: react-oidc-context, rota /auth/callback, RequireAuth, RequireRole, client de API com Bearer, logout | Rota protegida redireciona sem sessão. Login manual contra o Zitadel local funciona | T01, T02 |
| T07 | Layout base com Mantine: shell (menu lateral, cabeçalho com usuário e logout), páginas vazias das rotas | Navegação entre rotas. Menu de agente só com role | T06 |
| T08 | Tickets API — criação e leitura: POST /tickets, GET /tickets (views mine, group, unassigned, all; filtros status, companyId, noCompany, q; paginação), GET /tickets/:id. company_id pré-preenchido do solicitante. Repositório aplica o escopo (02-identidade §2.3) | Testes e2e: solicitante A não vê ticket de B (404); agente vê só os grupos dele; supervisor vê todos; filtros de unidade e "sem unidade" funcionam; evento created gravado | T03, T05 |
| T09 | Tickets API — atualização: PATCH /tickets/:id (status, prioridade, grupo, responsável, categoria, unidade) com version; ticket_events de/para; resolved_at/closed_at; Fechado não reabre; resolver exige unidade (422); opção applyCompanyToRequester | Testes: version desatualizada → 409; solicitante → 403; resolver sem unidade → 422; evento por campo alterado | T08 |
| T10 | Mensagens: POST /tickets/:id/messages (public/internal, via = portal), sanitize-html, first_response_at, reabertura (resolvido → aberto) quando o solicitante responde, Pendente → Aberto | Testes: <script> removido; solicitante não cria nem vê internal; regras de status corretas | T08 |
| T11 | Front — solicitante: "Meus tickets", "Novo ticket" (assunto, categoria, unidade pré-preenchida, editor rico, aviso LGPD), detalhe com conversa (texto citado de e-mail recolhido) e resposta | Fluxo manual completo. Teste de componente do formulário (validação zod) | T07, T08, T10 |
| T12 | Front — agente: filas (views, filtro por unidade, indicador "sem unidade", contadores), detalhe com painel lateral (status, prioridade, grupo, responsável, unidade, "assumir"), abas resposta e nota interna, histórico, aviso de 409, polling de 30 s | Fluxo manual completo. Conflito de versão mostra mensagem e recarrega. Resolver sem unidade mostra o erro e foca o campo | T11, T09 |
| T13 | Anexos: StorageService (drivers local e s3), POST /tickets/:id/attachments multipart (20 MB, 5 por mensagem, allowlist de MIME), GET /attachments/:id por stream com checagem de escopo. Método interno storeFromBuffer para o e-mail | Testes: arquivo grande → 413; MIME fora da lista → 415; usuário sem acesso → 404 | T10 |
| T14 | Notificações de saída: outbox notifications, enqueue() nos eventos (criado → confirmação ao solicitante + aviso ao grupo; resposta pública → solicitante; resposta do solicitante → responsável ou grupo; resolvido → solicitante), cron de 1 min com retry e backoff, templates com [#n] no assunto, Message-ID próprio gravado em email_message_refs, In-Reply-To/References quando houver, link do portal. Sem envio para terceiros de notas internas (óbvio, mas testar) | Testes: eventos geram linhas na outbox; falha de SMTP incrementa attempts; cabeçalhos corretos no Mailpit; email_message_refs populado | T09, T10 |
| T21 | E-mail de entrada: MailboxSource (imap via imapflow e folder), cron de 1 min, cursor mailbox.last_uid, .eml bruto no storage, mailparser, reply parser (texto novo vs citado), sanitização, resolução de ticket (refs → tag [#n] → novo), resolução de remetente (existente → novo interno → novo terceiro por domínio), agente respondendo → mensagem pública dele, anexos via storeFromBuffer, anti-loop, limite por remetente, rótulos no Gmail, inbound_emails com status e motivo | Testes com fixtures .eml: novo e-mail → ticket + usuário (terceiro se domínio externo) + confirmação na outbox; resposta com In-Reply-To → mensagem no ticket, Pendente → Aberto, Resolvido → Aberto; resposta a Fechado → ticket novo com referência; só [#n] no assunto → mesmo ticket; Auto-Submitted → descartado; Message-ID repetido → ignorado; 21º e-mail na hora → descartado; e-mail de agente → autor = agente, kind = public; anexo salvo; falha no parser → failed sem derrubar o cron | T03, T10, T13, T14 |
| T22 | Onboarding com liberação assistida (ADR-011): access_status (pending/approved/rejected), bloqueio no guard global, tela "Aguardando liberação", fila do admin com aprovar/recusar, e-mails pela outbox, retenção de pedidos não aprovados. Spec: docs/specs/T22-onboarding-liberacao.md | CTs da spec; matriz de permissões com o papel "pendente" | T15, T16, T14 |
| T15 | Admin mínimo: GET /groups/:id/members, PUT /groups/:id/members, GET /users?q=, PATCH /users/:id (unidade, departamento, is_external, active); front com lista de usuários e edição, e membros por grupo. CRUD de grupos, categorias, unidades e departamentos fica na Fase 2 (seed cobre) | Testes: não-admin → 403; agente consegue listar membros do grupo para atribuir | T08 |
| T16 | Tela de 1º acesso: unidade e departamento obrigatórios (PATCH /me) antes de qualquer outra rota do portal | Testes: usuário sem unidade é redirecionado; após preencher, acessa o portal | T05 |
| T17 | Produção: Dockerfile multi-stage (build web + api, Nest serve o estático), Kustomize base + overlays/prod, Ingress Traefik, probes, Makefile com deploy e migrate (Job de prisma migrate deploy), variáveis MAILBOX_* e SMTP_* em Secret | make deploy publica. /api/health = 200 em suporte.msmt.org.br. Cron de e-mail roda em produção contra suporte-teste@ | T01 |
| T18 | Hardening: helmet + CSP, @nestjs/throttler, nestjs-pino com redaction (Authorization, body, corpo de e-mail), filtro global de erros sem stack em produção | Teste: header CSP presente; log sem authorization nem corpo de mensagem | T04 |
| T19 | Suíte e2e "matriz de permissões" (01-escopo), cobrindo cada linha × cada papel, mais o canal de e-mail (terceiro nunca obtém token; e-mail de solicitante nunca vira nota interna) | Suíte verde. Falha se uma rota nova não declarar papel | T08–T16, T21 |
| T20 | Runbook (docs/runbook.md): deploy, rollback, restore, criação de agente (role no Zitadel + grupo), desligamento (suspender no Workspace + inativar no app), rotação de segredos e das senhas de app, procedimento de virada e de rollback do e-mail (§5.4), tratamento de e-mails em helpdesk/erro | Revisado por você | T17, T21 |

Fase 2, em ordem: telas de CRUD de admin · respostas prontas · fechamento automático de resolvidos · SLA com horário comercial e feriados · round-robin · relatórios · busca full-text · webhook de desativação (Actions v2) · importar unidade e departamento do diretório do Workspace · base de conhecimento · CSAT · CI/CD · outras caixas de e-mail.

## 5.4 Virada do e-mail (ter 27/10)

Como funciona hoje (confirmado em 19/10): o Freshdesk lê a caixa suporte@ diretamente, sem encaminhamento. A virada é desconectar a caixa no admin do Freshdesk. ⚠️ Enquanto os dois sistemas estiverem ligados à mesma caixa, os dois criam tickets. Por isso o leitor IMAP só entra na caixa real depois da desconexão e começa a partir de MAILBOX_START_SINCE (data/hora da virada), ignorando a flag de lido e os meses de histórico que estão na INBOX.

| Passo | Quando | Ação | Como voltar atrás |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Seg 19 | Criar suporte-teste@. App aponta para ela até a virada | — |
| 2 | Qui 22 → Seg 26 | Todos os testes e a homologação usam suporte-teste@ | — |
| 3 | Ter 27, 7h | Preparar o Secret com MAILBOX_USER/MAILBOX_PASSWORD de suporte@, MAIL_FROM e MAILBOX_START_SINCE = hora prevista da desconexão. Não aplicar ainda | — |
| 4 | Ter 27, 7h15 | Desconectar a caixa no admin do Freshdesk (Admin → Canais → E-mail → suporte@). Anotar a hora | Reconectar a caixa no Freshdesk |
| 5 | Ter 27, 7h20 | make deploy com o Secret novo. Conferir no log o cursor inicial. Enviar um e-mail de teste para suporte@ e confirmar que virou ticket e que a confirmação chegou no thread | Voltar o Secret para suporte-teste@. Os tickets criados no intervalo ficam no sistema novo e são atendidos lá |
| 6 | Ter 27, manhã | Comunicado aos colaboradores: "nada muda, continue escrevendo para suporte@; as respostas chegam com [#número]; o portal está em suporte.msmt.org.br". Acompanhar inbound_emails e o rótulo helpdesk/erro por 2 h | — |
| 7 | Até 08/11 | Freshdesk só conclui os tickets antigos. Tickets antigos que receberem resposta do solicitante por e-mail chegam ao sistema novo como ticket novo (não há referência): o agente consulta o Freshdesk e segue no novo | — |
| 8 | Antes de 08/11 | Export completo do Freshdesk (conta + API). Cancelar | — |

## 5.5 Riscos

| # | Risco | Prob. | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Zitadel no Kubernetes (h2c, Login V2, TLS, ExternalDomain) consumir mais de 1 dia | Alta | Alto | Começa no dia 1. Values do chart oficial. Contingência VM + compose às 14 h de terça. O app evolui contra o Zitadel local |
| R2 | Conta Magalu sem cota ou sem produtos liberados | Média | Alto | Verificar hoje. Contingência: VM + PostgreSQL em container com pg_dump |
| R3 | Escopo crescer na homologação ("no Freshdesk tinha X") | Alta | Médio | A matriz de escopo é o contrato. Comunicar o escopo do MVP aos agentes antes de sexta |
| R4 | Virada do e-mail com duplicidade (dois sistemas lendo) ou perda (nenhum lendo) | Média | Alto | Testar tudo em suporte-teste@. Virada = desconectar a caixa no Freshdesk, com rollback por reconexão. O leitor só entra na caixa real após a desconexão. Cursor de UID impede que a caixa antiga vire milhares de tickets. Conferência manual nas 2 primeiras horas |
| R5 | Loop de e-mail (auto-resposta de férias, dois help desks respondendo um ao outro) | Média | Alto | Anti-loop por cabeçalhos, descarte de From = suporte@, limite de 20/h por remetente, confirmação só uma vez por ticket |
| R6 | Perda do histórico do Freshdesk ao cancelar (vence ~08/11) | Média | Alto | Exportar tudo antes do cancelamento, mesmo sem migrar |
| R7 | Bug de autorização (IDOR) em código gerado por IA | Média | Alto | Escopo no repositório. Suíte T19 obrigatória. Revisão humana de todo diff em tickets/, auth/ e inbound-email/ |
| R8 | Dev único: doença ou imprevisto | Média | Alto | Docs, runbook e CLAUDE.md permitem que outra pessoa assuma. Regra de corte definida. O Freshdesk segue até 08/11 |
| R9 | Gmail reescrever o Message-ID ou particularidades do IMAP (rótulos, "Todos os e-mails", UIDVALIDITY) | Média | Médio | Teste real em suporte-teste@ na quinta. O fallback [#n] no assunto cobre o threading. Tratar UIDVALIDITY mudando: reiniciar o cursor e confiar na idempotência por Message-ID |
| R10 | suporte@ ser um Grupo do Google (sem IMAP) Eliminado em 19/10: confirmado que é caixa de usuário | — | — | — |
| R11 | Senha de app bloqueada por política do Workspace, ou notificações caindo em spam | Baixa | Médio | Permissão confirmada. Testar entrega no Gmail e Outlook na quinta. Alternativa: smtp-relay.google.com por IP |
| R12 | Reply parser falhar com o formato de citação do Gmail/Outlook em pt-BR ("Em ter., 27 de out. ... escreveu:") | Média | Baixo | Guardar sempre o corpo completo em quoted_html. Fixtures em pt-BR nos testes. Ajustar padrões na Fase 2 |
| R13 | Prazo: o e-mail adiciona cerca de 1,5 dia | Alta | Médio | Duas datas (24 e 27/10). Cortes de contingência ordenados. Folga até 08/11 |
| R14 | Upgrade do Zitadel com mudança de comportamento | Baixa | Médio | Versão fixada. Upgrade só após ler o release notes, fora da semana da virada |