# Discovery — Help Desk Interno MSMT

Missão Salesiana de Mato Grosso · Discovery executado em 19/10/2026 (segunda-feira) Portal no ar: sáb 24/10 · Virada do e-mail suporte@: ter 27/10 · Freshdesk ativo até ~08/11 · Time: 1 desenvolvedor + Claude Code

## Documentos

| # | Documento | Conteúdo |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01-escopo.md | Matriz de escopo (MVP / Fase 2 / Fora), regras do canal de e-mail, matriz de permissões |
| 2 | 02-identidade-zitadel.md | Zitadel + Google Workspace: estrutura, login, autorização, usuários |
| 3 | 03-arquitetura.md | Arquitetura, processamento de e-mail, infraestrutura Magalu Cloud, diagramas, modelo de dados |
| 4 | 04-lgpd.md | Adequação à LGPD |
| 5 | 05-plano-mvp.md | Plano dia a dia, backlog para o Claude Code, plano de virada do e-mail, riscos |
| 6 | 06-perguntas-abertas.md | Respostas obtidas e o que ainda falta |
| 7 | adr/ | Registros de decisão de arquitetura (ADR-001 a ADR-010) |
| — | ../../CLAUDE.md | Instruções do projeto para o Claude Code |

## Resumo executivo

O que é: um help desk interno substituindo o Freshdesk para cerca de 20 agentes e 500 tickets/mês. Os solicitantes são colaboradores da Missão, autenticados pela conta Google institucional através do Zitadel self-hosted.

Como o suporte funciona hoje, e vai continuar: o colaborador escreve para suporte@missaosalesiana.org.br, isso abre um ticket, ele recebe as respostas por e-mail e pode acompanhar pelo portal. O e-mail é o canal principal. Terceiros (pessoas de fora da Missão) só interagem por e-mail e nunca acessam o portal.

Veredito sobre o prazo: o escopo completo de paridade com o Freshdesk não cabe em 5 dias com 1 desenvolvedor. E, como o e-mail é o canal principal, a abertura de tickets por e-mail não pode ficar para a Fase 2: entra no MVP e custa cerca de 1,5 dia a mais. Por isso o plano passa a ter duas datas:

- Sábado 24/10: portal e login no ar, para os agentes testarem (soft launch).

- Terça 27/10: virada do suporte@ (desconecta-se a caixa no admin do Freshdesk). Esta é a data que importa para o usuário final.

O Freshdesk segue até ~08/11 só concluindo os tickets antigos, o que dá margem segura. Se preferir manter 24/10 como data única, o custo é entrar no ar sem o canal de e-mail, o que contraria o hábito de todo mundo. Não recomendo.

MVP: login Google via Zitadel; e-mail para suporte@ vira ticket e a resposta por e-mail cai no mesmo ticket; portal para abrir e acompanhar; filas por grupo com filtro por unidade; respostas públicas e notas internas; anexos (por e-mail e pelo portal); histórico auditável; notificações por e-mail com threading. Unidades, departamentos, grupos e categorias entram por seed.

Fase 2 (semanas seguintes): telas de administração, respostas prontas, SLA, automações, relatórios, base de conhecimento, CSAT, round-robin, migração do histórico (se um dia for desejada).

Decisões principais:

- Monólito modular NestJS que também serve o build do React. Uma imagem, um domínio, nenhum CORS. Monorepo pnpm.

- Zitadel com o Google Workspace como Identity Provider. 1 Organization, 1 Project, 1 aplicação SPA (PKCE). Ninguém é cadastrado à mão: a conta nasce no primeiro "Entrar com Google". Roles admin, supervisor e agente; quem não tem role é solicitante. Terceiros nunca entram no Zitadel.

- Validação local do JWT via JWKS no NestJS (token do tipo JWT na app do Zitadel). Usuários provisionados JIT no login; usuários criados por e-mail são vinculados pelo endereço no primeiro login.

- Login hospedado pelo Zitadel (Login V2, Helm chart v9). Sem tela de login própria, sem gestão de senha.

- E-mail de entrada por IMAP na caixa suporte@missaosalesiana.org.br (Gmail, senha de app), com polling de 1 min. Threading por Message-ID/In-Reply-To com fallback pela tag [#1234] no assunto. Saída por SMTP do Gmail com os mesmos cabeçalhos.

- Magalu Cloud: Kubernetes gerenciado, PostgreSQL via DBaaS (bancos separados para Zitadel e help desk), Object Storage para anexos e .eml brutos, Traefik e cert-manager. Contingência: VM com Docker Compose se o cluster não estiver pronto no fim do dia 1.

- Sem Redis, filas, WebSocket ou motor de busca no MVP. Polling, locking otimista, @nestjs/schedule e tabelas outbox (saída) e inbox (entrada).

Maiores riscos: (a) infraestrutura do Zitadel no Kubernetes consumir mais de 1 dia; (b) a virada da caixa suporte@ gerar duplicidade ou perda de e-mails, o que é mitigado por testar antes numa caixa suporte-teste@ e por fazer a virada desconectando a caixa no Freshdesk, com rollback imediato.

Ação imediata: criar a caixa suporte-teste@missaosalesiana.org.br (usuário, verificação em 2 etapas, senha de app) e responder às perguntas 13 a 16 de 06-perguntas-abertas.md até quarta.

## Respostas obtidas em 19/10

| Pergunta | Resposta | Efeito no plano |
| --- | --- | --- |
| Zitadel já instalado? | Não | Instalação no caminho crítico dos dias 1 e 2 |
| Provedor de e-mail | Google Workspace (missaosalesiana.org.br) | Google vira o IdP do Zitadel. Federação no MVP |
| SMTP | Gmail, conta suporte@missaosalesiana.org.br | Senha de app (verificação em 2 etapas). Mesma caixa serve a entrada via IMAP |
| Canal atual | E-mail para suporte@ abre o ticket; interações seguem por e-mail; portal para consulta | Abertura por e-mail e threading entram no MVP. Go-live em duas datas |
| Terceiros | Respondem só por e-mail, nunca acessam o portal; marcados no cadastro | Flag is_external no usuário; criados automaticamente quando o remetente é de domínio externo |
| Unidade | Todo usuário com acesso está vinculado a uma unidade | Tela de 1º acesso obrigatória; usuários criados por e-mail ficam "sem unidade" até a triagem |
| Google Cloud Console e senhas de app | Acesso e permissão OK | — |
| DNS | O próprio desenvolvedor administra | — |
| Magalu Cloud | Conta ativa | — |
| Domínio do app | suporte.msmt.org.br (app) e auth.msmt.org.br (Zitadel, premissa) | — |
| Licença do Freshdesk | Vence em ~20 dias (~08/11/2026) | ~2 semanas de convivência. Exportar antes de cancelar |
| Migração do histórico | Não agora | Fora do plano. Só o export de segurança |
| Estrutura | Agentes, empresas (= unidades/escolas), departamentos; permissões básicas por usuário e grupo | companies e departments no MVP |
| DPO | Samuel Rees (DataGuardian) | Validar base legal e aviso de privacidade |
| Como o Freshdesk recebe o e-mail | Lê a caixa diretamente | Virada = desconectar a caixa no Freshdesk. Leitor IMAP por UID, ignorando a flag de lido |
| Por onde os agentes respondem | Pelo Freshdesk | Respostas pelo portal |
| Outras caixas | Não | Uma caixa só |
| msmt.org.br tem e-mail? | Não, é domínio de serviço | Só missaosalesiana.org.br é domínio interno |

## Premissas que continuam valendo

- O único domínio de e-mail é missaosalesiana.org.br. msmt.org.br é domínio de serviço (app e Zitadel), sem e-mail. Logo INTERNAL_EMAIL_DOMAINS=missaosalesiana.org.br (confirmado em 19/10).

- suporte@missaosalesiana.org.br é uma caixa de usuário do Gmail, não um Grupo do Google (confirmado em 19/10). IMAP funciona direto nela.

- O Freshdesk lê a caixa suporte@ diretamente; não há encaminhamento (confirmado em 19/10). A virada consiste em desconectar a caixa no admin do Freshdesk, com rollback por reconexão. Enquanto os dois sistemas estiverem ligados à mesma caixa, os dois criam tickets.

- Agentes respondem pelo portal, como hoje fazem dentro do Freshdesk (confirmado em 19/10). Se um agente responder ao e-mail de notificação a partir da própria conta, o sistema registra como resposta pública dele, sem custo extra.

- A interface é em pt-BR, e o código e os identificadores ficam em inglês.

- Versão do Zitadel: v4.19.5 (a mais recente em 15/10/2026). O Zitadel não possui canal LTS: as versões saem continuamente na linha 4.x. Fixe a versão explicitamente no Helm.